## Alcance
DIELETECH
Tu ruta hacia tu 1° en Tech
Product Backlog — SCRUM ¦ Versión 2.1
Este archivo se GENERA desde el tablero dinámico. No lo edites a mano: los cambios se hacen en el tablero y el archivo se vuelve a generar.
FICHA DEL PROYECTO
Nicho de mercado | Plataforma de aprendizaje para desarrolladores junior y estudiantes de sistemas
Equipo de desarrollo | 1 integrante (Diego Alejandro Betancur Herrera) con Claude como asistente técnico
Metodología | SCRUM adaptado a equipo reducido
Duración de Sprint | 1 semana
Plataforma objetivo | Web App / PWA instalable + App Android nativa en Kotlin
Rutas de contenido | Python · HTML/CSS/JS · Git y GitHub · Java/Spring Boot · React · MySQL
Velocidad estimada | 8 a 10 Story Points por Sprint
Repositorio | github.com/Diegoab02/DIELTECH (privado). Las credenciales quedan fuera del control de versiones.
Estado del MVP | 100% — las 12 historias del alcance original están cerradas
CÓMO LEER ESTE ARCHIVO
Sprint Planificado | El sprint que el backlog original asignó a la historia.
Sprint Real | El sprint en el que la historia cumplió de verdad su condición de cumplimiento.
Observación | Explica la diferencia cuando el sprint real no coincide con el planificado.
Fase | MVP v1.0 (alcance original) · Entregado extra (surgió durante la ejecución) · Backlog futuro.
HALLAZGO DE LA REVISIÓN DEL SPRINT 8
Tres historias del MVP (HU-03, HU-05 y HU-06) estaban marcadas como HECHO sin cumplir su condición de cumplimiento. La recuperación de contraseña no se podía completar porque el frontend esperaba un token por URL y el backend enviaba un código; la ficha de curso no tenía la lección de vista previa gratuita; y el checkout solo pedía el nombre. Ninguna de las tres producía un error visible, y por eso pasaron la revisión. Se cerraron de verdad en el Sprint 8.
LEYENDA DE PRIORIDAD
Prioridad 1-5 | Crítica — Sprint 1 a 2
Prioridad 6-10 | Alta — Sprint 3 a 5
Prioridad 11+ | Media o baja — Backlog futuro

## Backlog
DIELETECH — PRODUCT BACKLOG v2.1
Generado desde el tablero dinámico · MVP v1.0 al 100% · Sprints 1 a 9
ID | Fase | Épica / Feature | Rol (Como) | Objetivo (Deseo) | Razón (Para qué) | Condición de Cumplimiento | SP | Prioridad | Justificación de Prioridad | Sprint Planificado | Sprint Real | Estado | Observación
HU-01 | MVP v1.0 | Autenticación | Estudiante nuevo | registrarme con correo y contraseña | crear mi cuenta y acceder a la plataforma | Formulario con validación. Correo de verificación con código de 6 dígitos. No se permite acceso sin verificar. | 3 | 1 | Base obligatoria del sistema. Ninguna otra historia puede probarse sin cuentas de usuario. | Sprint 1 | Sprint 1 | Hecho
HU-02 | MVP v1.0 | Autenticación | Usuario registrado | iniciar sesión con mis credenciales | acceder a mi cuenta y continuar donde lo dejé | Login funcional. Mensaje de error si las credenciales son incorrectas. Redirección al panel según el rol. | 2 | 2 | Complemento directo del registro. Sin login el sistema es inutilizable. | Sprint 1 | Sprint 1 | Hecho
HU-03 | MVP v1.0 | Autenticación | Usuario registrado | recuperar mi contraseña si la olvido | no perder el acceso a mi cuenta | Código de 6 dígitos por correo, expira en 30 minutos. Flujo completo en web y en Android. | 2 | 3 | Reduce el riesgo de perder usuarios por bloqueo de cuenta. Bajo esfuerzo, alto impacto. | Sprint 1 | Sprint 8 | Hecho | Se dio por cerrada en el Sprint 1, pero el frontend esperaba un token por URL y el backend enviaba un código: el flujo nunca se podía completar. Android no tenía la pantalla. Cerrada de verdad en el Sprint 8.
HU-04 | MVP v1.0 | Catálogo | Visitante | ver el catálogo de rutas de aprendizaje disponibles | conocer la oferta técnica antes de registrarme o comprar | Lista de cursos con tecnología, nivel, precio, matriculados y cupos. Accesible sin iniciar sesión. | 3 | 4 | Es la puerta de entrada del negocio. Sin catálogo visible no hay ventas posibles. | Sin asignar | Sprint 2 | Hecho | El backlog original no le asignó sprint.
HU-05 | MVP v1.0 | Catálogo | Comprador | ver el detalle completo de un curso | decidir si lo compro con información suficiente | Muestra descripción extensa, objetivos, temario, requisitos, duración y una lección de vista previa gratuita reproducible. | 3 | 5 | Paso obligatorio previo a la compra. Reduce el riesgo de reembolsos o dudas. | Sprint 2 | Sprint 8 | Hecho | La ficha existía desde el Sprint 2, pero la lección de vista previa gratuita es criterio de aceptación y solo llegó en el Sprint 8.
HU-06 | MVP v1.0 | Catálogo | Comprador | comprar un curso con un método de pago simple | obtener acceso inmediato al contenido | Checkout con validación estricta de todos los campos. Acceso habilitado tras el pago. No se puede comprar dos veces ni sin cupo. | 5 | 6 | Es el motor de monetización. Se simplifica a un método de pago para reducir riesgo técnico. | Sprint 3 | Sprint 8 | Hecho | El checkout del Sprint 3 solo pedía el nombre. Las cinco reglas de negocio se agregaron en el Sprint 8.
HU-07 | MVP v1.0 | Contenido | Estudiante inscrito | ver los videos de las lecciones de mi curso | avanzar en mi aprendizaje a mi propio ritmo | Reproductor con control de progreso. La lección recuerda la última posición vista. | 5 | 7 | Es el contenido que el estudiante pagó. Sin esto el producto no entrega valor real. | Sprint 3 | Sprint 4 | Hecho | Replanificada del Sprint 3 al 4 por capacidad.
HU-08 | MVP v1.0 | Contenido | Estudiante | ver mi porcentaje de avance en la ruta que estoy tomando | saber cuánto me falta y mantenerme motivado | Barra de progreso con el conteo real de lecciones completadas. Solo se registra progreso de cursos comprados. | 3 | 8 | Necesario para habilitar la evaluación final y el certificado. Motiva la finalización del curso. | Sprint 3 | Sprint 4 | Hecho | Replanificada del Sprint 3 al 4 por capacidad.
HU-09 | MVP v1.0 | Instructor | Instructor | crear un curso técnico con módulos y lecciones | publicar contenido para que los estudiantes lo consuman | Formulario de curso y de lecciones con validación en servidor. Archivado lógico que conserva el historial de compras. | 8 | 9 | Sin esta historia no existe contenido en la plataforma. Panel único sin revisión editorial. | Sprint 5 | Sprint 5 | Hecho | El CRUD funcionaba desde el Sprint 5, pero el panel no tenía enlace en la navegación hasta el Sprint 8.
HU-10 | MVP v1.0 | Certificación | Estudiante | presentar una evaluación final al terminar una ruta | demostrar que aprendí y obtener mi certificado | Quiz de opción múltiple, mínimo 70%. Solo con el curso comprado y las lecciones completas. No se aceptan intentos parciales. 48 preguntas sembradas. | 5 | 10 | Cierra el ciclo de valor: motivación principal para completar un curso pago. | Sprint 6 | Sprint 9 | Hecho
HU-11 | MVP v1.0 | Certificación | Estudiante | descargar mi certificado en PDF al aprobar el curso | compartirlo en LinkedIn como evidencia | PDF A4 apaisado con PDFBox: nombre, curso, horas, calificación, fecha, código DTC-XXXX-XXXX-XXXX y QR. Se emite una sola vez. | 3 | 11 | Alto valor percibido con bajo esfuerzo técnico. | Sprint 6 | Sprint 9 | Hecho
HU-12 | MVP v1.0 | Plataforma | Estudiante | usar Dieletech correctamente desde mi celular | aprender desde cualquier lugar sin instalar una app nativa | PWA instalable con manifiesto, iconos y atajos. Service worker que precachea el shell; la API queda fuera del caché. Responsive verificado a 400px. | 5 | 12 | Cubre movilidad con mucho menor esfuerzo que una segunda app. | Sprint 7 | Sprint 9 | Hecho
HU-14 | Entregado extra | Perfil | Estudiante | editar mi perfil por completo | personalizar mi experiencia en la plataforma | Avatar, biografía, cargo, contacto, intereses, redes, color de acento, tema, idioma, notificaciones y visibilidad. Cambio de contraseña con verificación de la actual. | 3 | 14 | Estaba diferida al backlog futuro. Se adelantó porque es la base de las recomendaciones y las notificaciones personalizadas. | Backlog | Sprint 8 | Hecho | Adelantada desde el Backlog Futuro v2.0.
HU-21 | Entregado extra | Catálogo | Administrador | definir un cupo máximo por curso | controlar el aforo real de cada cohorte | Campo capacity por curso. La compra se bloquea al agotarse y el cupo no puede reducirse por debajo de los ya matriculados. | 3 | 6 | Sin cupos, el catálogo mostraba disponibilidad infinita y cifras de estudiantes sin respaldo. | No existía | Sprint 8 | Hecho | Nacida de la revisión funcional del Sprint 8.
HU-22 | Entregado extra | Instructor | Instructor | ver métricas reales de mis cursos | decidir sobre precio, contenido y aforo con datos | Ingresos, matrículas, ocupación, progreso medio, tasa de finalización, tendencia de 30 días y desglose por tecnología, todo derivado de compras y progreso reales. | 8 | 9 | El panel anterior mostraba el contador sembrado del seeder, no información de negocio. | No existía | Sprint 8 | Hecho | Nacida de la revisión funcional del Sprint 8.
HU-23 | Entregado extra | Contenido | Plataforma | impedir el acceso al contenido pago sin compra | proteger el activo del negocio | El backend omite videoUrl y materialUrl de las lecciones no compradas y las marca como bloqueadas. Solo las de preview gratuito son públicas. | 5 | 7 | Ocultar el contenido únicamente en la interfaz no protege nada: bastaba leer la respuesta de la API. | No existía | Sprint 8 | Hecho | Defecto de seguridad detectado en la revisión.
HU-24 | Entregado extra | Plataforma | Administrador | gestionar usuarios y cambiar sus roles | delegar la creación de contenido sin tocar la base de datos | Listado con rol, verificación, cursos e inversión. El cambio de rol es exclusivo de ADMIN y está bloqueado sobre uno mismo. | 3 | 10 | Antes el rol solo se podía cambiar por SQL directo. | No existía | Sprint 8 | Hecho
HU-25 | Entregado extra | Calidad | Equipo de desarrollo | contar con pruebas automatizadas | evitar regresiones al cambiar el código | 43 pruebas de backend: unitarias del AuthService con Mockito y de integración del AuthController con MockMvc sobre H2. Más 32 de interfaz en Compose, escritas y pendientes de ejecutar. | 5 | 8 | Sin pruebas, cada cambio en autenticación era una apuesta. | No existía | Sprint 8 | Hecho | Las 32 pruebas de Compose están escritas pero requieren emulador; aún no se han ejecutado.
HU-26 | Entregado extra | Calidad | Equipo de desarrollo | documentar la API de forma interactiva | acelerar la integración entre web y móvil | Swagger UI en /swagger-ui.html con esquema de seguridad JWT, más una colección de Postman con los 20 endpoints. | 2 | 11 | La integración móvil se hacía leyendo el código del controlador. | No existía | Sprint 8 | Hecho
HU-27 | Entregado extra | Certificación | Empleador | verificar un certificado por su código público | confirmar que el candidato realmente completó la ruta | Página pública en /verificar/{codigo}, sin sesión, con el QR del PDF apuntando a ella. Confirma el certificado sin exponer el correo del estudiante. | 5 | 21 | Convierte el certificado en una credencial comprobable, el diferencial declarado del producto. | Backlog | Sprint 9 | Hecho | Adelantada: HU-11 sin verificación deja el código sin sentido.
HU-13 | Backlog futuro | Autenticación | Estudiante | iniciar sesión con Google | acceder rápido sin recordar otra contraseña | Botón Continuar con Google funcional en login y registro. | 3 | 13 | Mejora de conversión, no bloquea el flujo principal del MVP. | Backlog | — | Por hacer
HU-15 | Backlog futuro | Laboratorios | Estudiante | practicar con un editor de código dentro de la plataforma | reforzar la teoría con ejercicios prácticos reales | Editor con ejecución de código y validación automática de resultados. | 13 | 15 | Alta complejidad técnica por el sandbox de ejecución. Requiere una fase dedicada. | Backlog | — | Por hacer
HU-16 | Backlog futuro | Contenido | Estudiante | descargar materiales del curso sin conexión | estudiar sin depender de internet | Descarga de PDF y recursos con almacenamiento local en la PWA. | 3 | 16 | Valor agregado, no esencial para validar el modelo de negocio inicial. | Backlog | — | Por hacer
HU-17 | Backlog futuro | Gamificación | Estudiante | ganar insignias por completar hitos | mantenerme motivado a largo plazo | Insignias visibles en el perfil por logros definidos. | 8 | 17 | Mejora la retención a largo plazo pero no es indispensable en la versión inicial. | Backlog | — | Por hacer
HU-18 | Backlog futuro | Catálogo | Comprador | aplicar cupones de descuento al pagar | obtener el curso a un precio reducido | Campo de cupón validado en el checkout. | 3 | 18 | Herramienta de marketing, se agrega una vez exista tráfico real. | Backlog | — | Por hacer
HU-19 | Backlog futuro | Plataforma | Estudiante | usar una app Android nativa de la plataforma | tener una experiencia más fluida | App nativa publicada en Play Store con las funciones core replicadas. | 13 | 19 | La app en Kotlin y Compose ya existe con catálogo, compra, lecciones y recuperación de contraseña; falta el empaquetado y la publicación. | Backlog | En curso | En curso
HU-20 | Backlog futuro | Autenticación | Padre o tutor | crear una cuenta para mi hijo menor de edad | que acceda a contenido apto bajo supervisión | Cuenta vinculada al perfil del padre con control parental básico. | 8 | 20 | Requiere un módulo de control parental robusto; fuera del alcance de un MVP de un desarrollador. | Backlog | — | Por hacer
HU-28 | Backlog futuro | Catálogo | Comprador | entrar en lista de espera cuando un curso agota cupos | no perder la oportunidad de matricularme | Registro en lista de espera y aviso automático por correo al liberarse un cupo. | 5 | 22 | Consecuencia directa de HU-21: al existir cupos limitados aparece demanda insatisfecha que hoy se pierde. | Backlog | — | Por hacer
HU-29 | Backlog futuro | Catálogo | Estudiante | ver reseñas y calificaciones de un curso | decidir con la experiencia de quienes ya lo tomaron | Calificación de 1 a 5 y reseña, habilitada solo para quien compró el curso y superó el 50% de avance. | 5 | 23 | Prueba social en la ficha, con restricción de progreso para evitar reseñas vacías. | Backlog | — | Por hacer
HU-30 | Backlog futuro | Perfil | Estudiante | recibir recomendaciones según mis intereses | descubrir cursos afines sin buscar | El catálogo ordena primero los cursos que coinciden con los intereses guardados en el perfil. | 3 | 24 | Los intereses ya se capturan en HU-14 pero todavía no se usan para nada. | Backlog | — | Por hacer
HU-31 | Backlog futuro | Perfil | Estudiante | recibir notificaciones según mis preferencias | enterarme de lo que me importa sin ruido | El envío de correos respeta notifyEmail, notifyNewCourses y notifyProgress del perfil. | 3 | 25 | Las preferencias ya se guardan en HU-14 pero ningún envío las consulta. | Backlog | — | Por hacer
HU-32 | Backlog futuro | Instructor | Instructor | exportar los reportes del panel | presentar resultados fuera de la plataforma | Exportación en CSV y PDF de matrículas, ingresos y progreso por curso. | 3 | 26 | Extiende HU-22 hacia el uso administrativo y académico de los datos. | Backlog | — | Por hacer
HU-33 | Backlog futuro | Catálogo | Comprador | solicitar un reembolso dentro de los primeros 7 días | comprar con confianza | Flujo de reembolso que revoca el acceso, libera el cupo y deja registro del movimiento. | 5 | 27 | Con cupos limitados, una compra no reembolsable bloquea un puesto de forma indefinida. | Backlog | — | Por hacer
HU-34 | Backlog futuro | Calidad | Equipo de desarrollo | desplegar con integración continua | entregar sin pasos manuales ni olvidos | GitHub Actions que ejecuta las 43 pruebas de HU-25 en cada push y despliega solo si todas pasan. | 8 | 28 | El código ya está en GitHub y las pruebas existen, pero nada obliga a ejecutarlas antes de integrar. | Backlog | — | Por hacer
HU-35 | Backlog futuro | Calidad | Equipo de desarrollo | observar la salud del sistema en producción | detectar fallos antes que el usuario | Spring Boot Actuator con endpoints de salud, logs estructurados y alerta ante errores repetidos. | 5 | 29 | Hoy un fallo en producción solo se descubre cuando alguien lo reporta. | Backlog | — | Por hacer
HU-36 | Backlog futuro | Plataforma | Estudiante | usar la plataforma en inglés | que el producto llegue fuera de Colombia | Internacionalización es/en aplicando el languagePreference guardado en el perfil. | 5 | 30 | La preferencia de idioma ya se almacena en HU-14 pero la interfaz sigue fija en español. | Backlog | — | Por hacer
TOTALES | [6 empty] | 174
RESUMEN
Historias totales |  | 36
Historias hechas |  | 20
Historias en curso |  | 1
Historias por hacer |  | 15
SP del MVP v1.0 |  | 47
SP entregados fuera de backlog |  | 34
SP en backlog futuro |  | 93
SP entregados en total |  | 81
Avance del MVP v1.0 |  | 100%
Historias del MVP con desviación de sprint |  | 9
Historias cerradas antes de cumplir su condición |  | 3

## Sprints
EJECUCIÓN POR SPRINT
Sprint | Objetivo del sprint | Historias | SP trabajados | Acumulado | Resultado
Sprint 1 | Autenticación base | HU-01, HU-02, HU-03 | 7 | 7 | Registro, login y recuperación. HU-03 se cerró prematuramente.
Sprint 2 | Catálogo público | HU-04, HU-05 | 6 | 13 | Catálogo visible sin login. HU-05 sin la lección gratuita.
Sprint 3 | Compra | HU-06 | 5 | 18 | Checkout funcional pero sin reglas de negocio.
Sprint 4 | Contenido y progreso | HU-07, HU-08 | 8 | 26 | Reproductor y seguimiento de avance.
Sprint 5 | Panel del instructor | HU-09 | 8 | 34 | CRUD de cursos y lecciones, sin enlace en la navegación.
Sprint 6 | Certificación | — | 0 | 34 | Planificado para HU-10 y HU-11; se desplazó al Sprint 9.
Sprint 7 | Movilidad | — | 0 | 34 | Planificado para HU-12; se desplazó al Sprint 9.
Sprint 8 | Revisión funcional e integridad de datos | HU-03, HU-05, HU-06, HU-14, HU-21 a HU-26 | 39 | 73 | Cierre real de tres historias del MVP más siete nuevas nacidas de la revisión.
Sprint 9 | Cierre del MVP | HU-10, HU-11, HU-12, HU-27 | 18 | 91 | Evaluación final, certificado verificable y PWA instalable.
TOTAL |  |  | 91
Los sprints 6 y 7 aparecen en cero porque su alcance se desplazó al Sprint 9. Mostrar el desplazamiento es más útil que reescribir la planificación: la desviación entre lo planificado y lo ejecutado es lo que permite estimar mejor el siguiente sprint. El total de esta hoja (91 SP trabajados) supera los 81 SP únicos entregados porque HU-03, HU-05 y HU-06 se trabajaron en dos sprints: se dieron por cerradas antes de cumplir su condición y hubo que retomarlas en el Sprint 8. Esos 10 SP de retrabajo son el costo real de haber cerrado historias sin verificar su criterio de aceptación.